## REPORT CONTRATTI_OPERE
Anagrafica appalto | [6 empty] | Informazioni procedura di scelta del contraente | [18 empty] | STATO
CODICE PROCEDURA | CODICE AX/COMMESSA | CODICE LAVORO | RUP | CIG | TEMPI STIMATI DI COMPLETAMENTO | OGGETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE | RICEZIONE U.O.G.C. | PROCEDURA DI SCELTA CONTRAENTE | PUBBLICAZIONE O TRASMISSIONE | N. INVITATI (in caso di procedura negoziata) | TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE | N. OFFERENTI | N. OFFERTE AMMESSE | CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | AGGIUDICAZIONE | EFFICACIA | AGGIUDICATARIO | IMPORTO A BASE D'ASTA | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE | RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE O.E. | RICEVIMENTO DOCUMENTAZIONE D.L./DEC | STAND STILL | STIPULAZIONE CONTRATTO | NUMERO REPERTORIO
IND 01-2021 | 000454 | 03-18 | Luca Vittori | 86253919D1 | 180 gg. | Interventi per la messa in sicurezza di un tratto della S.R. 14 dal km 100,900 al km 101,900 con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale in comune di Torviscosa (UD) | 2021-03-12 | 2021-03-12 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-03-12 | 14 | 2021-03-29 | 11 | 11 | MINOR PREZZO | 2021-03-31 | 2021-04-29 | IMPRESA POLESE SPA | 797757.02 | 678732.8 | 2021-05-10 | 2021-07-01 | 2021-05-06 | 2021-07-22 | 000077 | CONTRATTUALIZZATO
IND 05-2021 | OA020146 | FVGS21PVS024 | Paolo Tassan Zanin | 866966845C | 91 gg. | Interventi urgenti di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi - Procedura D | 2021-03-19 | 2021-03-19 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-03-19 | 15 | 2021-03-30 | 12 | 12 | MINOR PREZZO | 2021-04-01 | 2021-04-29 | SPAGNOL SRL | 853000 | 765790 | 2021-05-11 | 2021-04-23 | 2021-05-07 | 2021-05-19 | 000028 | CONTRATTUALIZZATO
IND 02-2021 | OA020158 | AUD21PV021 | Paolo Ceconi | 8668444249 | 30 gg. | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria con ribitumatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - Procedura A – Ambito Udine Zona Alto Friuli | 2021-03-23 | 2021-03-23 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-03-23 | 14 | 2021-04-06 | 9 | 8 | MINOR PREZZO | 2021-07-07 | 2021-04-19 | BRUSSI COSTRUZIONI SRL | 957000 | 890067.9 | 2021-05-18 | 2021-04-26 | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 000027 | CONTRATTUALIZZATO
IND 04-2021 | OA020184 | AGO21PV023 | Elena Biasin | 86693394DC | 30 gg. | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria con ribitumatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - Procedura C – Ambito Gorizia | 2021-03-23 | 2021-03-23 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-03-23 | 15 | 2021-04-06 | 11 | 10 | MINOR PREZZO | 2021-04-16 | 2021-05-10 | IMPRESA COSTRUZIONI MARI & MAZZAROLI SPA | 478000 | 423228.13 | 2021-05-19 | 2021-05-17 | 2021-05-22 | 2021-05-28 | 000036 | CONTRATTUALIZZATO
IND 03-2021 | OA020132 | APN21PV022 | Silvano Berti | 8668565622 | 90 gg. | Interventi urgenti di manutenzione straordinaria con ribitumatura di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale - Procedura B - Ambito Pordenone | 2021-03-24 | 2021-03-24 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-03-24 | 15 | 2021-04-07 | 13 | 13 | MINOR PREZZO | 2021-04-09 | 2021-04-19 | CAVE ASFALTI DI DELL'AGNESE SRL | 870000 | 774253.02 | 2021-04-28 | 2021-05-03 | 2021-05-15 | 2021-05-19 | 000026 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 01-2021 | OA019973 |  | Emanuela Paola Castellotti | 86432657E9 | Servizio Triennale | Servizio Triennale di portierato ed accoglienza | 2021-03-24 | 2021-03-25 | PROCEDURA APERTA | 2021-04-09 |  | 2021-05-18 | 29 | 27 | OEPV | 2021-11-05 | 2021-12-06 | AWARD SRL | 357350 | 187429.23 | 2021-10-29 | 2022-02-09 | 2021-12-11 | 2022-02-10 | 000003 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 03-2021 | OA019575 | FVGS21MAC001 | Ruggero Isler | 86893820DF | 210 gg. | Appalto per l’acquisto di n. 7 trattorini per lo sfalcio, a cabina chiusa, attrezzati con trincia sarmenti a coltelli | 2021-04-01 | 2021-04-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-04-14 |  | 2021-05-24 | 4 | 4 | MINOR PREZZO | 2021-08-02 | 2021-08-20 | BOZZATO MACCHINE AGRICOLE E INDUTRIALI SRL | 338800 | 277612.72 | 2021-08-30 |  | 2021-09-07 | 2021-09-27 | 000095 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 02-2021 LOTTO 1 | OA020225 | AUD20VE069 | Sabrina Tobaldo | 86791114F8 | 365 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Opere in Verde - Ambito Territoriale di Udine ZONA CERVIGNANO PALMANOVA | 2021-04-14 | 2021-04-14 | PROCEDURA APERTA | 2002-04-21 |  | 2021-05-24 | 5 | 5 | OEPV | 2021-09-02 | 2021-09-15 | SEVER SRL | 245000 | 172335.45 | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | 000106 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 02-2021 LOTTO 2 | OA020226 | AUD20VE037 | Sabrina Tobaldo | 8679091477 | 365 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Opere in Verde - Ambito Territoriale di Udine ZONA SAN DANIELE LATISANA | 2021-04-14 | 2021-04-14 | PROCEDURA APERTA | 2021-04-21 |  | 2021-05-24 | 5 | 5 | OEPV | 2021-09-02 | 2021-09-15 | SEVER SRL | 265000 | 186252.6 | 2021-09-20 | 2021-10-04 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | 000107 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 02-2021 LOTTO 3 | OA020228 | AUD21VE020 | Marco Domenighini | 86812699CD | 365 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Opere in Verde - Ambito Territoriale di Udine ZONA TARCENTINO CIVIDALESE | 2021-04-14 | 2021-04-14 | PROCEDURA APERTA | 2021-04-21 |  | 2021-05-24 | 6 | 6 | OEPV | 2021-09-02 | 2021-09-15 | ISAM SRL | 249996.56 | 171385.14 | 2021-09-27 | 2021-11-09 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 000153 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 02-2021 LOTTO 4 | OA020229 | AUD21VE019 | Marco Domenighini | 8681266754 | 365 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Opere in Verde - Ambito Territoriale di Udine ZONA UDINE BUJA | 2021-04-14 | 2021-04-14 | PROCEDURA APERTA | 2021-04-21 |  | 2021-05-24 | 6 | 6 | OEPV | 2021-09-02 | 2021-09-15 | ISAM SRL | 234999.93 | 154406.71 | 2021-09-27 | 2021-11-09 | 2021-10-08 | 2021-11-16 | 000154 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 02-2021 LOTTO 5 | OA020227 | ATS20VE039 | Giulio Ossich | 8681137CDE | 365 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Opere in Verde - Ambito Territoriale di TRIESTE | 2021-04-14 | 2021-04-14 | PROCEDURA APERTA | 2021-04-21 |  | 2021-05-24 | 7 | 7 | OEPV | 2021-09-02 | 2021-09-15 | ECO-SERVICE SRL | 197532.81 | 179879.3 | 2021-09-22 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-19 | 000105 | CONTRATTUALIZZATO
IND 06-2021 | OA020272 | D21-fvgs-2235 | Alessandra Biondin | 8692462E8D | 30 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - S.I.A. riferito all’intervento denominato denominato “S.R. n°355 “della Val Degano” dal km 1+100 al km 39+786 e dal km 8+800 al km 8+900 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Barbaretta mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato. Esecuzione opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale. | 2021-04-19 | 2021-04-19 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-04-19 | 5 | 2021-04-27 | 3 | 3 | MINOR PREZZO | 2021-04-30 | 2021-05-13 | STUDIO DI INGEGNERIA FRANCESCO DE CILLIA, | 98443.89 | 56594.41 | 2021-05-17 |  | NON SI APPLICA | 2021-05-19 | 000034 | CONTRATTUALIZZATO
IND 07-2021 | OA020273 | D21-fvgs-2236 | Alessandra Biondin | 86927002F8 | 30 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione .S.I.A. riferito all’intervento denominato SR. n°355 “della Val Degano” dal km 1+100 al km 39+786 - S.S. n°52 “Carnica” al km 50+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: realizzazione difesa spondale per la messa in sicurezza opere d'arte lungo il torrente Degano ed il fiume Piave e realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Marodia mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato | 2021-04-19 | 2021-04-19 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-04-19 | 5 | 2021-04-27 | 4 | 4 | MINOR PREZZO | 2021-05-03 | 2021-05-21 | R.T.P. STUDIO NIGRIS – ARCH. MORAS GIULIO | 90954.78 | 60000.14 | 2021-06-25 |  | NON SI APPLICA | 2021-06-29 | 000064 | CONTRATTUALIZZATO
IND 08-2021 | OA020274 | D21-FVGS-2239 | Alessandra Biondin | 86927761B0 | 30 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione S.I.A. riferito all’intervento denominato S.S. n°52 “Carnica” dal km 19+518 al km 64+137 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: ripristino opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale. Demolizione, fornitura e ripristino di barrire di sicurezza stradali sia su terra che su cordolo | 2021-04-19 | 2021-04-19 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-04-19 | 5 | 2021-04-27 | 3 | 2 | MINOR PREZZO | 2021-04-30 | 2021-05-18 | RUNCIO ASSOCIATI | 102314.11 | 57909.79 | 2021-05-21 |  | NON SI APPLICA | 2021-05-28 | 000037 | CONTRATTUALIZZATO
IND 09-2021 | OA020270 | D21-fvgs-0052 | Alessandra Biondin | 8692032BB5 | 45 gg. | 8796112D3D "S.R. n. 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” dal km 33+200 al km 33+800 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale - Messa in sicurezza del ponte sul Torrente Degano alla base con difesa spondale delle pile e sistemazione impalcato e parapetti” | 2021-04-26 | 2021-04-26 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-04-26 | 5 | 2021-05-04 | 3 | 3 | MINOR PREZZO | 2021-05-06 | 2021-05-18 | SERTECO SERVIZI TECNICI COORDINATI SRL | 134621.86 | 87867.69 | 2021-05-13 |  | NON SI APPLICA | 2021-05-19 | 000033 | CONTRATTUALIZZATO
IND 10-2021 | OA020396 | F21-fvgs-2152 | Alessandra Biondin | 8728119FA3 | 30 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione S.I.A. riferito all’intervento denominato “S.R. n°465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” al km 31+500 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: messa in sicurezza del ponte Avausa mediante difesa spondale delle pile e sistemazione impalcato e parapetti”. | 2021-04-29 | 2021-04-29 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-04-29 | 5 | 2021-05-07 | 4 | 4 | MINOR PREZZO | 2021-05-10 | 2021-05-26 | R.T.P. BOSA MARIO – ING. MATTEO CUFFOLO – ING. MASSIMO CISILINO – ING. MICHELE MAGRI | 92836.39 | 53845.11 | 2021-05-24 |  | NON SI APPLICA | 2021-06-15 | 000064 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 04-2021 |  | UD21SN001 | Alessandra Biondin | 8741337B7B | 227 gg. | Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente sgombero neve, trattamenti anti-ghiaccio e attività di pulizia stagionale - S.S. n. 52 “Carnica” dal km 0+000 al km 19+518 Bivio Carnia – Villa Santina; S.R. n. 512 “del lago di Cavazzo” dal km 0+000 al km 22+020 Tolmezzo-Gemona | 2021-05-12 | 2021-05-12 | PROCEDURA APERTA | 2021-05-24 |  | 2021-06-25 | 1 | 1 | OEPV | 2021-07-15 | 2021-07-27 | B.B. SERVICE SRL | 147000 | 113866.2 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | NON SI APPLICA | 2021-08-12 | 000090 | CONTRATTUALIZZATO
IND 11-2021 | 000635 | D21-fvgs-1716 | Paolo Tassan Zanin | 8796112D3D | 60 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Servizio di progettazione definitiva/esecutiva, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - S.I.A. riferito all’intervento denominato denominato S.R. PN 63 "della Pala Barzana" - Interventi di sistemazione strada SP63 “Pala Barzana” strada di collegamento tra la frazione di Navarons e il nucleo abitato di Casasola in Comune di Frisanco e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: ripristino funzionale della sede stradale mediante rifacimento asfalti, consolidamenti rilevati stradali ed opere di sostegno” | 2021-06-16 | 2021-06-16 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-06-16 | 5 | 2021-06-24 | 3 | 3 | MINOR PREZZO | 2021-06-25 | 2021-07-22 | PROJ.SYSTEM STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO | 169004.86 | 99831.17 | 2021-07-02 | 2021-07-05 | NON SI APPLICA | 2021-07-07 | 000070 | CONTRATTUALIZZATO
IND 12-2021 | OA020585 | DA14-2021 | Marco Stefanutti | 87288212F6 | 240 gg. | Sistemazione dell’intersezione tra la S.R. 464 e la S.P. 62 “di Coseano” al km 30+900 – Delegazione Amministrativa Decreto n° PMT/5318/VS.3.14. | 2021-06-25 | 2021-06-25 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-06-28 | 17 | 2021-07-13 |  |  | MINOR PREZZO | 2021-08-23 | 2021-09-08 | COSTRUZIONI MARTINI SRL | 942950.52 | 810245.22 | 2021-09-21 | 2021-12-03 | 2021-09-28 | 2021-12-13 | 000185 | CONTRATTUALIZZATO
IND 13-2021 |  | F21-fvgs-2233 | Paolo Ceconi | 8785833ABE | 60 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Servizio di progettazione definitiva/esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione S.I.A. riferito all’intervento denominato “Realizzazione di un ponte a by-passare dal km 5+100 al km 5+400 della SR. UD. 73 del Lumiei”. | 2021-07-01 | 2021-07-01 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-07-01 | 6 | 2021-07-09 | 4 | 4 | MINOR PREZZO |  |  |  | 145628.19 | [6 empty] | PROCEDURA REVOCATA
GARA 05-2021 Lotto 1 | OA020660-1 | PN21OM005 | Filippo Ballarin | 8774500277 | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 2 | 2 | OEPV | 2021-10-12 | 2021-10-25 | GI.PI.GI. SRL | 420160 | 322109.2 | 2021-11-02 | 2021-11-26 | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 000171 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 05-2021 Lotto 2 | OA020661-1 | PN21OM006 | Filippo Ballarin | 8774511B88 | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 3 | 3 | OEPV | 2021-10-06 | 2021-10-25 | PARUTTO SRL | 420160 | 371680 | 2021-10-27 | 2021-11-26 | 2021-10-11 | 2021-11-30 | 000170 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 05-2021 Lotto 3 | OA020663-1 | PN21OM007 | Filippo Ballarin | 8774528990 | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Pordenone | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 3 | 2 | OEPV | 2021-10-06 | 2021-10-25 | ZANINI ANTONIO SRL | 298480 | 240219 | 2021-11-10 | 2021-11-26 | 2021-10-11 | 2021-11-30 | 000172 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 05-2021 Lotto 4 | OA020547 | TS21OM008 | Matteo Visintin | 879410335F | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 2 | 2 | OEPV | 2021-10-05 | 2021-10-27 | SEVER SRL | 243979.38 | 201344.58 | 2021-11-04 | 2021-11-11 | 2021-11-10 | 2021-11-17 | 000155 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 05-2021 Lotto 5 | OA020548 | TS21OM009 | Matteo Visintin | 8794120167 | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 2 | 2 | OEPV | 2021-10-06 | 2021-10-27 | EDILVERDE SRL | 422245.57 | 359685.03 | 2021-11-09 | 2021-11-26 | 2021-10-11 | 2021-11-30 | 000173 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 05-2021 Lotto 6 | OA020549 | TS21OM010 | Matteo Visintin | 87941244B3 | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 4 | 4 | OEPV | 2021-10-01 | 2021-10-27 | PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI | 466793.37 | 403239.87 | 2021-11-05 | 2021-11-26 | 2021-11-06 | 2021-12-01 | 000176 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 05-2021 Lotto 7 | OA020643 | UD21OM011 | Alessandra Biondin | 8791803958 | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 1° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 5 | 4 | OEPV | 2021-10-04 | 2021-10-27 | DI PIAZZA VANTE SRL | 411840 | 315057.6 | 2021-11-15 | 2021-11-24 | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 000174 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 05-2021 Lotto 8 | OA020644 | UD21OM012 | Alessandra Biondin | 8792028307 | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 1 | 1 | OEPV |  |  |  | 694720 | [6 empty] | LOTTO NON AGGIUDICATO
GARA 05-2021 Lotto 9 | OA020645 | UD21OM013 | Alessandra Biondin | 8792060D6C | 730 gg. | Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 3° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine | 2021-07-02 | 2021-07-02 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-14 |  | 2021-08-27 | 3 | 3 | OEPV | 2021-10-12 | 2021-10-27 | COSTRUZIONI VIDONI SRL | 422240 | 300967.8 | 2021-11-08 | 2021-11-26 | 2021-11-16 | 2021-11-30 | 000175 | CONTRATTUALIZZATO
IND 14-2021 | 000574 | UD_16_10 | Francesca Savoia | 8820565082 | 150 gg. | Realizzazione di barriere stradali lungo la S.R. UD38 “del Cornappo” in corrispondenza al ponte Brisicul | 2021-07-07 | 2021-07-07 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-07-07 | 7 | 2021-07-20 | 6 | 6 | MINOR PREZZO | 2021-07-23 | 2021-08-03 | DI PIAZZA VANTE SRL | 177395.93 | 162159.25 | 2021-08-09 | 2021-09-08 | 2021-08-30 | 2021-09-27 | 000096 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 1 | OA020802 | AUD21SN031 | Paolo Ceconi | 8822308EDC | 212 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VALCANALE SSRR.UD 12,35,44 (Preone, Esemon, Lauco) | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 2 | 2 | OEPV | 2021-10-07 | 2021-10-25 | AZ. AGR. MAZZOLINI LINO E FASIOLO PAOLA | 47757.57 | 37997.66 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 000147 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 2 | OA020803 | AUD21SN032 | Paolo Ceconi | 882217946B | 243 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VALCANALE SR.UD 73 (Lumiei) | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 158743.71 | [6 empty] | LOTTO DESERTO
GARA 06-2021 Lotto 3 | OA020806 | AUD21SN033 | Paolo Ceconi | 8822345D65 | 234 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VALCANALE SR.UD 110 (Pramollo) | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 136307.61 | [6 empty] | LOTTO DESERTO
GARA 06-2021 Lotto 4 | OA020807 | AUD21SN034 | Paolo Ceconi | 8822374556 | 243 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CARNIA/VALCANALE SR.UD 112 (Aupa) | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 59794.49 | [6 empty] | LOTTO DESERTO
GARA 06-2021 Lotto 5 | OA020808 | AUD21SN035 | Marco Domenighini | 88226221FF | 151 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA BUJA NORD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-12 | 2021-10-20 | GASPARI SRL | 41700 | 41303.85 | 2021-11-02 | 2021-11-09 | NON SI APPLICA | 2021-11-18 | 000158 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 6 | OA020809 | AUD21SN036 | Marco Domenighini | 8822655D37 | 151 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CIVIDALESE SUD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 42500 | [6 empty] | LOTTO DESERTO
GARA 06-2021 Lotto 7 | OA020810 | AUD21SN037 | Sabrina Tobaldo | 881364953D | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA SAN DANIELE NORD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 48000 | [6 empty] | LOTTO DESERTO
GARA 06-2021 Lotto 8 | OA020811 | AUD21SN038 | Sabrina Tobaldo | 881361592D | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA SAN DANIELE SUD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 2 | 2 | OEPV | 2021-10-07 | 2021-10-20 | BILATO MARCELLO | 48000 | 37841.25 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-15 | 000144 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 9 | OA020815 | AUD21SN039 | Sabrina Tobaldo | 8813579B77 | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA LATISANA SUD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-07 | 2021-10-14 | GUERIN ALVARO | 56000 | 51969.25 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | NON SI APPLICA | 2021-11-18 | 000159 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 10 | OA020816 | AUD21SN040 | Sabrina Tobaldo | 8816141DB1 | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA PALMANOVA NORD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-07 | 2021-10-14 | REAL GREEN SRLU | 48000 | 42534.4 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | NON SI APPLICA | 2021-11-10 | 000139 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 11 | OA020822 | AUD21SN041 | Sabrina Tobaldo | 88144580DA | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA PALMANOVA SUD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-07 | 2021-10-14 | MENEGUZZI COSTRUZIONI SAS | 48000 | 43484.16 | 2021-10-25 | 2021-11-04 | NON SI APPLICA | 2021-11-10 | 000138 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 12 | OA020823 | AUD21SN042 | Sabrina Tobaldo | 8814408795 | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CERVIGNANO NORD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 48000 | [6 empty] | LOTTO DESERTO
GARA 06-2021 Lotto 13 | OA020824 | AUD21SN043 | Sabrina Tobaldo | 8816156A13 | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Udine ZONA CERVIGNANO SUD | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-07 | 2021-10-14 | SSG SRL | 48000 | 44492.16 | 2021-10-20 | 2021-11-04 | NON SI APPLICA | 2021-11-11 | 000142 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 14 | OA020812 | APN21SN046 | Silvano Berti | 8825118DBF | 152 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA A SANVITESE | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 39993.78 | [6 empty] | LOTTO DESERTO
GARA 06-2021 Lotto 15 | OA020813 | APN21SN047 | Silvano Berti | 882512103D | 152 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA B PASIANESE | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-05 | 2021-10-15 | VERDE SERVIZI SRLS | 41503.78 | 40096.18 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | NON SI APPLICA | 2021-11-18 | 000163 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 16 | OA020814 | APN21SN048 | Silvano Berti | 882513294E | 152 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA D SACILE E CANEVA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-05 | 2021-10-15 | 5F POWER SRL | 60458.1 | 56437.64 | 2021-11-05 | 2021-11-08 | NON SI APPLICA | 2021-11-15 | 000150 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 17 | OA020817 | APN21SN049 | Silvano Berti | 8825144337 | 152 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA E ROVEREDO E SAN QUIRINO | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-05 | 2021-10-15 | PARUTTO SRL | 39642.97 | 37759.93 | 2021-10-21 | 2021-11-08 |  | 2021-11-10 | 000135 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 18 | OA020819 | APN21SN050 | Silvano Berti | 8825158EC1 | 152 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA H COLVERA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 2 | 2 | OEPV | 2021-10-05 | 2021-10-14 | BOZ COSTRUZIONI SRL | 64553.47 | 59579.95 | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 000140 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 19 | OA020820 | APN21SN051 | Silvano Berti | 8821332972 | 152 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA L PIANCAVALLO | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-08 | 2021-10-14 | S.N.U.A. SRL | 65262.85 | 63402.86 | 2021-10-20 | 2021-11-08 | NON SI APPLICA | 2021-11-10 | 000137 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 20 | OA020821 | APN21SN052 | Silvano Berti | 88252212C2 | 152 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Pordenone ZONA M VAL CELLINA | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-05 | 2021-10-14 | BOZ COSTRUZIONI SRL | 48428.02 | 45244.36 | 2021-10-25 | 2021-11-08 | NON SI APPLICA | 2021-11-11 | 000141 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 06-2021 Lotto 21 | OA020825 | ATS21SN044 | Giulio Ossich | 8821332972 | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Trieste | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 178593.62 | [6 empty] | LOTTO DESERTO
GARA 06-2021 Lotto 22 | OA020826 | AGO21SN045 | Elena Biasin | 8822878540 | 137 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente Sgombero neve e trattamenti Anti- Ghiaccio Stagione invernale 2021/2022 - Ambito di Gorizia | 2021-07-16 | 2021-07-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-07-26 |  | 2021-09-03 | 1 | 1 | OEPV | 2021-10-07 | 2021-10-14 | SSG SRL | 123500 | 113257.53 | 2021-10-20 | 2021-11-04 | NON SI APPLICA | 2021-11-11 | 000143 | CONTRATTUALIZZATO
IND 15-2021 | OA020896-1 | D21-fvgs-2237 | Alessandra Biondin | 884633201C | 240 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.R. n° 355 “della Val Degano” dal km 1+100 al km 39+786_S.S. n° 52 “Carnica” dal km 37+000 al km 41+000 e dal km 61+000 al km 64+137 – Lavori urgenti per il rifacimento e sostituzione opere protettive (paramassi) ricalibratura funi e sistemi frenanti”. | 2021-07-23 | 2021-07-26 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-07-26 | 5 | 2021-08-02 | 5 | 5 | MINOR PREZZO | 2021-08-03 | 2021-08-11 | GI.PI.GI. SRL | 438567.25 | 384307.9 | 2021-08-09 | 2021-08-25 | NON SI APPLICA | 2021-08-31 | 000092 | CONTRATTUALIZZATO
IND 16-2021 | OA020900 | F21-fvgs-0059 | Alessandra Biondin | 8846550401 | 90 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.S. n° 52 “Carnica” dal km 19+518 al km 64+137 - Consolidamento corticale dei versanti mediante pulizia e disgaggio pareti rocciose, ripristino/posa di reti in aderenza | 2021-07-28 | 2021-07-28 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-07-28 | 5 | 2021-08-05 | 5 | 5 | MINOR PREZZO | 2021-08-05 | 2021-08-16 | DI PIAZZA VANTE SRL | 365147 | 268416.39 | 2021-08-10 | 2021-08-25 | NON SI APPLICA | 2021-08-31 | 000093 | CONTRATTUALIZZATO
IND 17-2021 | OA020916-1 | D.A. 23-2018/4 | Giulio Ossich | 88448454FE | 120 gg. | FVG1 "Alpe Adria"- Messa in sicurezza delle opere poste a presidio del tracciato della ciclovia denominata “Alpe Adria” nei comuni di Dogna e Tarvisio | 2021-07-27 | 2021-07-27 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-07-28 | 7 | 2021-08-27 | 7 | 7 | MINOR PREZZO | 2021-09-02 | 2021-09-15 | S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE SRL | 192500 | 157362.65 | 2021-10-06 | 2021-10-15 | 2021-10-08 | 2021-10-25 | 000118 | CONTRATTUALIZZATO
IND 18-2021 | OA020878-1 | UD_17_08 | Francesca Savoia | 8849364630 | 133 gg, | Lavori di manutenzione straordinaria al km 14+900, al km 16+650 e al km 17+000 della SR UD 45 “della Val Cosizza” a seguito cedimento di manufatti di sostegno | 2021-07-29 | 2021-07-29 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-07-29 | 9 | 2021-08-23 | 5 | 5 | MINOR PREZZO | 2021-08-24 | 2021-09-09 | R.T.I. ADRIACOS SRL - G.B.F. CONTRACTOR SRL | 194999.39 | 187830.56 | 2021-09-28 | 2021-10-27 | 2021-09-29 | 2021-11-08 | 000133 | CONTRATTUALIZZATO
IND 19-2021 | 000508 | DA 01-2009 R1 | Luca Vittori | 8826970613 | 365 gg. | S.S. 14 “della Venezia Giulia” - S.R. 305 “di Redipuglia” - Affidamento in Delegazione Amministrativa Intersoggettiva alla S.p.A. Friuli Venezia Giulia Strade della sistemazione delle S.P. 19, S.S. 14 e S.R. 305 nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari – Decreto n. PMT/586/VS.3.14. - R1 – S.S. 14, Rotatoria al km 126+735 – Incrocio con via Cosulich | 2021-08-27 | 2021-08-27 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-08-30 | 18 | 2021-09-29 | 11 | 11 | MINOR PREZZO | 2021-10-12 | 2021-10-15 | IMPRESA POLESE SPA | 3292184.81 | 2974198.61 | 2021-11-09 | 2021-12-13 | 2021-11-16 | 2021-12-16 | 000187 | CONTRATTUALIZZATO
IND 20-2021 | OA021079 | D21-fvgs-1875 | Paolo Ceconi | 888666324D | 120 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Lavori urgenti per la messa in sicurezza versanti lungo la S.R.UD 73 del Lumiei in località “Bus” in Comune di Sauris” | 2021-09-09 | 2021-09-09 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-09-09 | 7 | 2021-09-17 | 7 | 7 | MINOR PREZZO | 2021-09-22 | 2021-10-07 | LC LAVORI SRL | 553350.39 | 436525.66 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | NON SI APPLICA | 2021-10-05 | 000099 | CONTRATTUALIZZATO
IND 21-2021 | OA021342 | D21-fvgs-2235 | Alessandra Biondin | 88995637B6 | 180 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.R. n°355 “della Val Degano” dal km 1+100 al km 39+786 e dal km 8+800 al km 8+900 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Barbaretta mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato. Esecuzione opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale. | 2021-09-09 | 2021-09-09 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-09-10 | 8 | 2021-09-20 | 6 | 5 | MINOR PREZZO | 2021-09-22 | 2021-10-07 | VALLE COSTRUZIONI SRL | 592500 | 549386.27 | 2021-09-27 | 2021-10-11 | NON SI APPLICA | 2021-10-19 | 000115 | CONTRATTUALIZZATO
IND 22-2021 | OA021101 | D21-fvgs-1216 | Paolo Ceconi | 88924455C1 | 90 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Lavori urgenti per di ripristino/ricostruzione del piano viabile e consolidamento manufatti stradali lungo le S.R.UD 32 di Tausia e n. 24 della Val Pontaiba nel Comune di Treppo Ligosullo. | 2021-09-23 | 2021-09-23 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-09-23 | 10 | 2021-10-01 | 8 | 8 | MINOR PREZZO | 2021-10-04 | 2021-10-15 | F.LLI FABRIS COSTRUZIONI SRL | 705000 | 590742 | 2021-10-07 | 2021-10-11 | NON SI APPLICA | 2021-10-19 | 000109 | CONTRATTUALIZZATO
IND 23-2021 | OA021343 | F21-fvgs-2152 | Alessandra Biondin | 8918889409 | 180 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.R. n°465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” al km 31+500 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: messa in sicurezza del ponte Avausa mediante difesa spondale delle pile e sistemazione impalcato e parapetti | 2021-10-01 | 2021-10-01 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-10-01 | 7 | 2021-10-11 | 5 | 5 | MINOR PREZZO | 2021-10-18 | 2021-10-25 | L.S. NORD SRL | 548004.1 | 518765.03 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | NON SI APPLICA | 2021-10-27 | 000124 | CONTRATTUALIZZATO
IND 24-2021 | OA021186-1 | D21-fvgs-2234 | Filippo Ballarin | 89041587A0 | 90 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.R. 552 "del Passo Rest" dal km 7+300 al km 23+80- Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale Mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI con la seguente descrizione: nuova realizzazione, rifacimento e sostituzione opere protettive paramassi, ricalibratura funi e sistemi frenanti e posa di reti in aderenza, nonché consolidamento corticale del versante, mediante pulizia e disgaggio della parete rocciosa sovrastante galleria naturale al km 12+070 e posa di reti in aderenza | 2021-10-06 | 2021-10-06 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-10-06 | 6 | 2021-10-13 | 5 | 5 | MINOR PREZZO | 2021-10-18 | 2021-10-25 | PARUTTO SRL | 350172.17 | 330887.17 | 2021-10-19 | 2021-10-26 | NON SI APPLICA | 2021-10-27 | 000121 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 07-2021 | OA020644 | UD21OM012 | Alessandra Biondin | 89304020DE | 730 gg. | S.S. 52 “Carnica” dal km 0+000 al km 19+518 al km 64+137; S.R. 355 “della val Degano” dal km 0+000 al km 39+786; S.R. 465 “della F.lla Lavardet e Valle San Canciano” dal km 10+596 al km 49+800. Lavori di manutenzione ordinaria ricorrente e servizio di pronto intervento lungo le strade del 2° nucleo del Centro di Manutenzione di Udine | 2021-10-07 | 2021-10-07 | PROCEDURA APERTA | 2021-10-15 |  | 2021-11-17 | 1 | 1 | OEPV | 2021-11-23 | 2021-11-26 | B.B. SERVICE SRL | 694720 | 653504.4 | 2021-12-01 | 2021-12-06 | NON SI APPLICA | 2021-12-10 | 000181 | CONTRATTUALIZZATO
IND 25-2021 | OA021496 | D21-fvgs-2239 | Alessandra Biondin | 8938855081 | 210 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.S. n°52 “Carnica” dal km 19+518 al km 64+137 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: “ripristino opere necessarie alla raccolta ed eliminazione delle acque meteoriche dalla sede stradale. Demolizione, fornitura e ripristino di barrire di sicurezza stradali sia su terra che su cordolo | 2021-10-20 | 2021-10-20 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-10-20 | 6 | 2021-10-27 | 3 | 3 | MINOR PREZZO | 2021-10-28 | 2021-11-05 | NAGOSTINIS SRL | 660000 | 544296.31 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-12-03 | 2021-12-13 | 000184 | CONTRATTUALIZZATO
IND 26-2021 | OA021494 | D21-fvgs-2236 | Alessandra Biondin | 8940753EC4 | 300 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.R. n°355 "della Val Degano" dal km 1+100 al km 39+786 - S.S. n°52 "Carnica" al km 50+900 - Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI" con la seguente descrizione: “realizzazione difesa spondale per la messa in sicurezza opere d'arte lungo il torrente Degano ed il fiume Piave e realizzazione di opere a garanzia della sicurezza del ponte sul Rio Marodia mediante realizzazione di difesa spondale a protezione delle pile e manutenzione dell'impalcato | 2021-10-20 | 2021-10-20 | PROCEDUIRA NEGOZIATA | 2021-10-20 | 6 | 2021-10-27 | 2 | 2 | MINOR PREZZO | 2021-10-28 | 2021-11-05 | DEON SPA | 731283 | 720492.07 | 2021-11-12 | 2021-12-10 | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 000190 | CONTRATTUALIZZATO
IND 27-2021 | OA021493 | D21-fvgs-0055 | Alessandra Biondin | 894070572A | 365 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.R. n° 465 “della F.lla Lavardet e della Valle di San Canciano” al km 48+200 – Lavori urgenti per la messa in sicurezza e il potenziamento del ponte sul Rio Gladegna | 2021-10-20 | 2021-10-20 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-10-20 | 6 | 2021-10-28 | 5 | 5 | MINOR PREZZO | 2021-10-28 | 2021-11-08 | ADRIACOS SRL | 927787.46 | 886201.29 | 2021-11-23 | 2021-12-14 | 2021-12-03 | 2021-12-21 | 000191 | CONTRATTUALIZZATO
IND 28-2021 | OA021501 | F21-fvgs-0067 | Alessandra Biondin | 894078592E | 180 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 Ex-S.P. n°22 “della Val Sesis” dal km 0+000 al km 8+582 – Lavori urgenti per il ripristino funzionale della sede stradale e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: “demolizione, fornitura e ripristino di barrire di sicurezza stradali sia su terra che su cordolo | 2021-10-20 | 2021-10-20 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-10-20 | 7 | 2021-10-28 | 6 | 6 | MINOR PREZZO | 2021-10-29 | 2021-11-11 | VALBUT INERTI SRL | 483863.49 | 424609.69 | 2021-11-29 | 2021-12-16 | 2021-12-04 | 2021-12-21 | 000192 | CONTRATTUALIZZATO
IND 29-2021 | OA021278 | D21-fvgs-1716 | Paolo Tassan Zanin | 8932222EC3 | 365 gg. | O.C.P.D.C. 558/2018 S.R. PN 63 "della Pala Barzana" - Interventi di sistemazione strada SP63 “Pala Barzana” strada di collegamento tra la frazione di Navarons e il nucleo abitato di Casasola in Comune di Frisanco e mitigazione del rischio idrogeologico indicato dal PAI” con la seguente descrizione: ripristino funzionale della sede stradale mediante rifacimento asfalti, consolidamenti rilevati stradali ed opere di sostegno | 2021-10-20 | 2021-10-20 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-10-20 | 6 | 2021-10-28 | 6 | 6 | MINOR PREZZO | 2021-11-04 | 2021-11-11 | IM.A.F. SRL | 1341094.41 | 1164762.56 | 2021-11-22 | 2021-12-14 | 2021-12-10 | 2021-12-16 | 000186 | CONTRATTUALIZZATO
IND 30-2021 | OA021466 | MC21OM073 | Luca Vittori | 89770174C7 | 400 gg. | Lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la rete cicloviaria in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. | 2021-11-17 | 2021-11-17 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-11-18 | 7 | 2021-12-01 | 4 | 4 | MINOR PREZZO | 2021-12-03 | 2021-12-13 | COSTRUZIONI VIDONI SRL | 142106.61 | 113061.84 | 2021-12-23 | 2022-01-10 | 2022-01-08 | 2022-01-13 | 000001 | CONTRATTUALIZZATO
IND 31-2021 | OA021187 | OA021187 | Emanuela Paola Castellotti | 89705468BC | Durata Triennale | Servizi di fornitura e implementazione software ERP | 2021-11-18 | 2021-11-18 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-11-23 | 6 | 2021-12-30 | 0 |  | OEPV |  |  |  | 210000 | [6 empty] | PROCEDURA DESERTA
IND 32-2021 | OA021543 | UD_18_01-07 | Sabrina Tobaldo | 8996490A66 | 120 gg. | Lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, delle reti, dei giunti e ripristino dell’impermeabilizzazione sul cavalcavia alla SS 14 e tratti adiacenti e ripristino dei piani viabili lungo la SR UD 80 “dell’Aussa Corno” in località San Giorgio di Nogaro | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-12-01 | 12 | 2021-12-15 | 3 | 3 | MINOR PREZZO | 2021-12-17 | 2021-12-22 | TECNICA SRL | 455000 | 398935.85 |  |  | 2022-01-21 | IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO DALL'EDR DI UDINE (L.R. 14/2021) | IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO DALL'EDR DI UDINE (L.R. 14/2021) | IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO DALL'EDR DI UDINE (L.R. 14/2021)
IND 33-2021 | OA021544 | AUDCDP21-02 | Sabrina Tobaldo | 898005931E | 120 gg. | Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale. Strade regionali di interesse locale. Ambito di Udine - Zona Basso Friuli - 2021 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | PROCEDURA NEGOZIATA | 2021-12-01 | 14 | 2021-12-14 | 11 | 10 | MINOR PREZZO | 2021-12-17 | 2021-12-22 | CGC SRL | 623761.13 | 567749.31 |  |  | 2022-01-21 | IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO DALL'EDR DI UDINE (L.R. 14/2021) | IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO DALL'EDR DI UDINE (L.R. 14/2021) | IL CONTRATTO VERRA' STIPULATO DALL'EDR DI UDINE (L.R. 14/2021)
GARA 08-2021 Lotto 1 | OA021516 | PN21VE0079 | Filippo Ballarin | 8973170E1F | 730 gg. | Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Centro di Manutenzione di Pordenone | 2021-12-10 | 2021-12-10 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-20 |  | 2022-01-25 | 5 | 5 | OEPV | 2022-03-25 | 2022-04-14 | ECO-SERVICE SRL | 1705000 | 1085465 | 2022-04-27 | 2022-05-09 | 2022-05-03 | 2022-05-12 | 000021 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 08-2021 Lotto 2 | OA021470 | TS21VE080 | Matteo Visintin | 8966782696 | 730 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia | 2021-12-10 | 2021-12-10 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-20 |  | 2022-01-25 | 3 | 3 | OEPV | 2022-03-17 | 2022-03-28 | SEVER SRL | 1540000 | 981400 | 2022-04-05 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 000014 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 08-2021 Lotto 3 | OA021591 | UD21VE081 | Alessio Vidoni | 90035604C1 | 730 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - 1° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine | 2021-12-10 | 2021-12-10 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-20 |  | 2022-01-25 | 4 | 4 | OEPV | 2022-04-06 | 2022-04-20 | SEVER SRL | 345848.95 | 236112.01 | 2022-04-29 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-23 | 000025 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 08-2021 Lotto 4 | OA021594 | UD21VE082 | Alessio Vidoni | 900368189A | 730 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - 2° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine | 2021-12-10 | 2021-12-10 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-20 |  | 2022-01-25 | 6 | 6 | OEPV | 2022-04-06 | 2022-04-20 | ECOGEST SPA | 464670 | 331757.64 | 2022-05-02 | 2022-05-18 | 2022-05-12 | 2022-05-23 | 000024 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 08-2021 Lotto 5 | OA021595 | UD21VE083 | Alessio Vidoni | 9003707E0D | 730 gg. | Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente delle opere in verde lungo la rete stradale gestita dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. - 3° Nucleo del Centro di Manutenzione di Udine | 2021-12-10 | 2021-12-10 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-20 |  | 2022-01-25 | 5 | 5 | OEPV | 2022-04-06 | 2022-04-20 | ECOGEST SPA | 378131.96 | 280192.38 | 2022-05-02 | 2022-05-12 | 2022-05-12 | 2022-05-23 | 000023 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 09-2021 Lotto 1 | OA021635 | PN21PVS056 | Filippo Ballarin | 90191359A5 | 120 gg. | Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale – viabilità statale e regionale - CM di Pordenone | 2021-12-16 | 2021-12-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-22 |  | 2022-02-07 | 7 | 6 | OEPV | 2022-03-09 | 2022-03-29 | BRUSSI COSTRUZIONI SRL | 827000 | 765300.2 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 000011 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 09-2021 Lotto 2 | OA021607 | TS21PVS057 | Matteo Visintin | 9019763FE1 | 100 gg. | Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale – viabilità statale e regionale - CM di Trieste e Gorizia | 2021-12-16 | 2021-12-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-22 |  | 2022-02-07 | 6 | 6 | OEPV | 2022-03-09 | 2022-03-29 | ADRIASTRADE SRL | 834000 | 774571.8 | 2021-04-08 | 2022-04-27 | 2022-04-13 | 2022-05-12 | 000018 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 09-2021 Lotto 3 | OA021603 | UD21PVS058 | Alessio Vidoni | 8975287124 | 100 gg. | Interventi di manutenzione straordinaria con ribitumature di estesi tratti ai fini della sicurezza stradale – viabilità statale e regionale - CM di Udine | 2021-12-16 | 2021-12-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-22 |  | 2022-02-07 | 5 | 5 | OEPV | 2022-03-14 | 2022-03-29 | I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL | 836000 | 699920 | 2022-04-12 | 2022-05-03 | 2022-04-18 | 2022-05-12 | 000019 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 09-2021 Lotto 4 | OA021700 | PN21PVS101 | Filippo Ballarin | 9019158C9F | 120 gg. | Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Pordenone | 2021-12-16 | 2021-12-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-22 |  | 2022-02-07 | 7 | 7 | OEPV | 2022-03-09 | 2022-03-29 | SPIGA SRL | 1020000 | 880339.4 | 2022-04-04 | 2022-03-31 | 2022-04-13 | 2022-04-19 | 000010 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 09-2021 Lotto 5 | OA021634 | TS21PVS102 | Matteo Visintin | 9019837CF3 | 120 gg. | Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Trieste e Gorizia | 2021-12-16 | 2021-12-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-22 |  | 2022-02-07 | 6 | 6 | OEPV | 2022-03-09 | 2022-03-29 | R.T.I. IMPRESA COLETTO SRL – ECOVIE SRL | 1013500 | 941002.2 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-04-13 | 2022-05-17 | 000033 | CONTRATTUALIZZATO
GARA 09-2021 Lotto 6 | OA021603 | UD21PVS103 | Alessio Vidoni | 9022011EFD | 100 gg. | Lavori di ripristino funzionale dei conglomerati bituminosi lungo la rete di competenza del Centro di Manutenzione di Udine | 2021-12-16 | 2021-12-16 | PROCEDURA APERTA | 2021-12-22 |  | 2022-02-07 | 5 | 5 | OEPV | 2022-03-14 | 2022-03-29 | NORD ASFALTI SRL | 1020000 | 955398 | 2022-04-06 | 2022-05-03 | 2022-04-18 | 2022-05-12 | 000020 | CONTRATTUALIZZATO